**TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYS) SÜREÇ YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ**

**KURUM YÖNETİCİLERİ**

 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 2.2. faaliyeti kapsamında 21.04.2018 cumartesi günü Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) uygulanacaktır. Sözkonusu sınav için 24.02.2018 tarihinde TYS pilot uygulaması yapılmıştır. TYS pilot uygulamasının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıda vurgulanan hususlarda önlem alınması gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda TYS’ye kadar geçen sürenin sınav hazırlık süreci olarak görülmesi gerekmektedir. Bu sürecin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak başarılı yönetilmesi, TYS’nin başarısı açısından önem arz etmektedir.

 TYS’nin uygulanmasında göstereceğiniz hassasiyet ve özen için şimdiden teşekkür ederiz.

**PICTES Proje Merkez Yönetimi**

**Ölçme ve Değerlendirme Birimi**

|  |  |
| --- | --- |
| **SINAVIN YAPILACAĞI İL/İLÇESİ:**   |  **/** |
| **OKUL/KURUM ADI:** |  |
| **SINAVIN KAPSAMI:** | 2-12. SINIF ARALIĞINDA HER SEVİYEDE ÖĞRENİM GKAS ÖĞRENCİLER |
| **HEDEF:**  | 390.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nu.** | **Uygulama** | **Evet** | **Hayır** | **Tarih** |
| 1 | TYS süreç yönetimi ile ilgili planlama yapıldı. |  |  |  |
| 2 | TYS’ ye ilişkin kurum personeli ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. |  |  |  |
| 3 | GKAS veliler ile toplantı yapılarak, TYS’nin önemi ve kapsamı anlatıldı. |  |  |  |
| 4 | TYS Pilot uygulama örneği (uygun düzeyde) kurumdaki GKAS öğrencilere uygulandı. |  |  |  |
| 5 | Kurumda GKAS öğrencilere optik form kodlama uygulamalarının yapılması sağlandı. |  |  |  |
| 6 | TYS’nin amacı ve kapsamı ile ilgili GKAS öğrenciler bilgilendirildi. |  |  |  |
| 7 | TYS ile ilgili olarak PICTES kapsamında istihdam edilen personeller ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. |  |  |  |
| 8 | Kurumum sınav merkezi olarak belirlendi ve fiziki koşullar sınava hazır hale getirildi. |  |  |  |
| 9 | TYS’ye girecek GKAS eğiticiler bilgilendirildi. |  |  |  |
| 10 | TYS toplantı evrakları dosyalandı. |  |  |  |
| 11 | TYS sınavına girecek GKAS öğrenci sınav giriş belgeleri alındı. |  |  |  |
| 12 | TYS sınavına girecek GKAS öğrenci sınav giriş belgeleri öğrencilere teslim edildi. |  |  |  |